## Slide 1: Projet d’Informatique 1 - Création d’un jeu de Quarto

## Slide 2: Objectifs
Programmer un jeu de Quarto en Java
Implémenter une interface graphique à ce dernier
Créer plusieurs nivaux d’IA pour affronter le joueur
Délai
Le projet doit être terminé pour le 30 Mai 2015

## Slide 3: Principe du jeu
Plateau, pièces, et but du jeu
  Plateau de 4x4 cases, 16 pièces toutes différentes
  4 caractéristiques par pièce : taille, couleur, forme, remplissage
  Condition de victoire : aligner 4 pièces avec une caractéristique commune
Déroulement d’une partie
  Le joueur 2 choisi une pièce dans celles restantes et la donne au joueur 1
  Le joueur 1 pose cette pièce sur une case du plateau
  Le joueur 1 choisi une pièce pour le joueur 2, etc.
  Si il ne reste plus de pièces à poser : égalité

## Slide 4: Présentation de l’équipe
Chef de projet : BAUD Adrien
Répartition en équipe :
  Interface graphique :
    RAYBAUD Vincent
    ROUSSEL Diego
  Moteur du jeu :
    BAUD Adrien
    GREYL Robin
    VARREL Lilian
  Intelligence artificielle :
    CHAMPAGNON Adrien
    DEBURE Margaux

## Slide 5: Partie technique
Langage de programmation : Java (imposé par le client)
Choix de l’environnement de développement : Eclipse

## Slide 6: PERT
Apprentissage
du Java (4 sm)
Entrainement sur le
jeu de dame (4 sm)
Découverte du jeu
de Quarto et
des stratégies (7 sm)
Écriture des
définitions des
classes et
des fonctions (2 sm)
Interface graphique (6 sm)
Moteur du jeu (7 sm)
Intelligence artificielle (6 sm)
Mise en commun & création d’un prototype fonctionnel (4 sm)
Finalisation
Optimisation (4 sm)
0 0
25 25
4
8
10 10
17 17
21 21
(délais en semaine)

## Slide 7: Diagramme de GANTT

## Slide 8: GANTT des ressources
Robin
Adrien B
Lilian
Margaux
Adrien C
Diego
Vincent

## Slide 9: Moteur de jeu

## Slide 10
Interface graphique

## Slide 11: Intelligence artificielle

## Slide 12: Moyens & Ressources
Ressources humaines :
  7 personnes réparties en 3 groupes (pour la partie principale du projet)
  Mr. HADDAD : notre responsable de projet
Ressources matérielles :
  Ordinateurs personnels des membres du groupe
  PC et salles mises à disposition par l’université

## Slide 13: Communication
En interne :
  Entre membres : groupe de discussion sur Facebook
  Avec notre responsable de projet : par mail
  Partage des fichiers sources : utilisation d’un gestionnaire de version (Github)
En externe :
  Avec le client : par mail

## Slide 14: Remerciements
Le jeu de quarto hébergé par quarto.freehostia.com qui nous a permis de prendre en main le jeu et de découvrir des stratégies
Mr. HADDAD, pour le projet et les conseils dispensés toute l’année
Mr. LEFEVRE, pour nous avoir appris à gérer un projet